统一编号：FCZR-4113222024001

方自然资〔2024〕19号

方城县自然资源局

关于印发集中整治全县违规使用临时用地行为工作方案的通知

局机关各股室，局属各单位：

现将《集中整治全县违规使用临时用地行为工作方案》印发给你们，请结合工作实际，认真贯彻落实。

2024年6月7日

方城县自然资源局办公室            2024年6月7日印发

集中整治全县违规使用临时用地行为

工 作 方 案

根据《南阳市自然资源和规划局办公室关于集中整治全市违规使用临时用地行为的通知》（宛自然资办〔2024〕11号）要求，结合全系统深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治情况，为全面落实《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）、《河南省自然资源厅关于印发河南省临时用地管理办法的通知》（豫自然资规〔2022〕1号），以及《南阳市自然资源和规划局关于加强临时用地批后监管的通知（试行）》（宛自然资〔2022〕49号）等文件精神，进一步加大临时用地批后监管力度，切实提高临时用地管理水平，经研究，决定对全县违法违规使用临时用地行为进行集中整治。现将有关事项通知如下：

一、目标任务

对辖区内临时用地进行全面排查，查清临时用地使用期内存在的违法违规用地情况，制定整改措施，建立整改台账，限期完成整改。通过集中整治，全面纠正临时用地违规使用行为，建立和完善临时用地日常监管机制，进一步规范和严格临时用地管理，切实加强耕地保护，促进节约集约用地。

- 二、时间安排

- 2024年6月7日至8月6日，集中用时两个月。整治结束后，继续抓好日常巩固提升工作。

- 三、工作步骤

- （一）调查摸底阶段（2024年6月7日-6月25日）

- 1.制定工作方案。成立方城县自然资源局集中整治全县违规使用临时用地工作领导小组，加强对集中整治工作的组织领导。制定集中整治全县违规使用临时用地行为工作方案，明确主要任务、重点内容和工作要求，落实责任、细化措施，全面推动临时用地整治工作顺利开展（见附件1）。

- 2.开展摸底排查。对辖区内的所有临时用地进行全面排查，包括2022年1月1日以来市局批准的临时用地、县局批准的临时用地，以及2022年1月1日以前县局批准的临时用地，建立工作台账（见附件2）。

- 3.查清违规行为。对使用期内的临时用地，包括2022年1月1日以来批准的临时用地，以及2022年1月1日以前批准、现已办理延期手续的存量临时用地，要根据审批档案资料，逐宗现场核实，开展实地调查，查清违法违规用地情况，拟定整改措施和完成时限，建立临时用地整改台账（见附件3）。

- （二）集中攻坚阶段（2024年6月26日-7月31日）

- 1.下发整改通知。对使用期内存在违法违规用地行为的临时用地，要逐宗下发整改通知，载明违法依据，指出存在问题，明确整改标准和完成时限，告知权利义务和逾期整改的后果。

- 2.撤销批准手续。临时用地使用人未按合同约定使用，擅自改变临时用地用途、面积、位置的，未按照批准的取（弃）土方方案取（弃）土的，或违反法律法规及合同约定擅自出租、转让、抵押、交换临时用地的，由县自然资源主管部门责令限期整改，到期后仍未整改到位的，可由原批准机关撤销批准手续。

- 3.违法用地处理。未按临时用地使用合同、土地复垦协议或临时用地审批文件等约定使用临时用地或人为破坏导致无法复垦恢复原貌的，由县自然资源主管部门责令限期改正，限期不改正的，责令交还土地，5年内不得再申请临时用地。情节严重的，移交司法部门，按违法用地处理。

- （三）总结提升阶段（2024年8月1日-8月6日）

- 要认真总结经验教训和工作成效，进一步完善日常巡查制度，建立临时用地批后监管长效机制，提升临时用地管理水平。

- 四、职责分工

- 开发利用股负责对全县已经取得临时用地批准手续的项目，逐宗建立清单。

- 耕地保护监督股负责核实临时用地项目复垦保证金的缴纳和管理情况；对超过复垦期仍未达到验收标准且拒不整改的临时用地项目，按照复垦协议约定条款，将共管账户中的土地复垦费用转为土地复垦费，代为组织复垦。

- 批后监管股做好临时用地日常监管工作，严格监督用地单位按照审批的使用期限、用途、范围、复垦方案等使用土地，及时提醒用地单位合法合规用地。对违法违规使用临时用地的单位和个人提出整改措施，情节严重的将违法线索及时移交执法部门，按照法律法规规定依法处理。

- 五、保障措施

- （一）加强组织领导。要切实加强对该项工作的组织领导，成立领导小组，建立协调推进工作机制，强化措施落实，形成整治合力，全力开展违法违规临时用地行为的集中整治工作，确保各项任务圆满完成。

- （二）建立工作机制。实行周报告制度，相关业务股室每周五向领导小组上报本周工作进展情况，领导小组根据工作推进情况适时进行调度。

- （三）严格核查督导。县局将组成核查组，对临时用地的摸底排查情况、违法违规用地情况，以及整改情况等，进行实地核查，同时采取现场督查、约谈等方式，不定期对各相关业务股室工作情况进行督导检查，检查督导情况在全系统通报。对组织不力、措施不强、进展缓慢的，督促限期改正；对工作不力、弄虚作假、虚保瞒报、失职失责等行为，移交有关部门或纪委监委追责问责。

- 附件：1.方城县自然资源局集中整治全县违规使用临时用地工作领导小组

- 2.方城县临时用地台账

- 3.方城县临时用地整改台账

- 附件1

- 方城县自然资源局

- 集中整治全县违规使用临时用地工作

- 领导小组

- 组  长：杨  猛    局党组书记、局长

- 副组长：李  鹏    党组成员  副局长

- 陈天营    八级职员

- 成  员：曹延磊    办公室主任

- 高海峰    监察室主任

- 刘云阳    耕地保护监督股股长

- 程新朋    开发利用股股长

- 杨德强    批后监管股股长

- 领导小组下设办公室，办公室设在开发利用股，程新朋同志兼任办公室主任，负责落实领导小组工作安排，定期调度工作进展并通报有关情况。

附件2

方城县临时用地台账

填报单位（公章）：

| 序号 | 项目名称 | 使用人 | 位置 | 批准文号 | 用途 | 使用期限 | 用地面积（亩） | 耕地（亩） | 基本农田（亩） | 是否备案 | 是否足额预存复垦费 | 是否存量临时用地 | 是否存在安全隐患 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

方城县临时用地整改台账

填报单位（公章）：

| 序号 | 项目名称 | 使用人 | 位置 | 批准文号 | 用途 | 使用期限 | 用地面积（亩） | 耕地（亩） | 基本农田（亩） | 违法违规用地情况 | 整改措施 | 完成时限 | 责任人 | 责任领导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |